## Arkusz1
Zał.1 do Startegii Rozwoju KE Powiatu Bielskiego - Harmonogram zadań
| Harmonogram zadań | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031
|  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał |  |  |  | kwartał
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Zadanie 1: Spotkania organizacyjne członków Klastra | bar: kwartał 3 to kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4
Zadanie 2: Przygotowanie koncepcji współpracy z OSD | bar: kwartał 1 to kwartał 2
Zadanie 3: Przygotowanie listy inwestycji i zadań priorytetowych | bar: kwartał 3
Zadanie 4: Przygotowanie koncepcji współpracy z Wodami Polskimi | bar: kwartał 4 to kwartał 2
Zadanie 5: Przygotowanie koncepcji współpracy z przedsiębiorcami
Zadanie 6: Analiza potencjału dostępnych środków pomocowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z budową OZE
Zadanie 7: Realizacja zadań priorytetowych
Zadanie 8: Weryfikacja potencjału podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w Klastrze (obecnych i nowych)
Zadanie 9: Organizowanie spotkań informacyjnych ze społecznością lokalną poszczególnych gmin | bar: kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4; kwartał 2; kwartał 4
Zadanie 10: Działania edukacyjne w zakresie rozwoju świadomości na temat funkcjonowania OZE
Zadanie 11: Współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnej,
Zadanie 12: Pozyskiwanie środków pomocowych na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem klastra i budową źródeł OZE
Zadanie 13: Budowa instalacji OZE w gospodarstwach domowych, rolnych. | bar: kwartał 1 to kwartał 4
Zadanie 14: Budowa mikroinstalacji instalacji OZE wśród uczestników klastra
Zadanie 15: Budowa inwestycji OZE wśród przedsiębiorstw | bar: kwartał 1 to kwartał 4
Zadanie 16: Wdrożenie inteligentnego system zarzdzania energią w klastrze i jego późniesza rozbudowa o nowe podmioty | bar: kwartał 1 to kwartał 4
Zadanie 17. Studium wykonalności biogazowni kogeneracyjnej w gminie Kozy | bar: kwartał 1 to kwartał 2
Zadanie 18. Budowa biogazowni kogeneracyjnej w gminie Kozy | bar: kwartał 3 to kwartał 4
Zadanie 19. Budowa farmy fotowoltaicznej w gminie Kozy o mocy 100 kWp | bar: kwartał 1 to kwartał 4
Zadanie 19. Budowa mikroinstalacji fotowltaicznych na budynkch Urzytecznosci Publicznej Starostwa Powiatowego | bar: kwartał 2 to kwartał 4
Zadanie 20. Budowa instalcji fotowoltaicznej na budynku UG w Wilamowicach | bar: kwartał 2 to kwartał 3
Zadanie 21. Budowa instalcji fotowoltaicznej na budynku ZWiK i ZOSiP w Wilamowiach | bar: kwartał 2 to kwartał 3
Zadanie 22. Budowa instalcji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach | bar: kwartał 2 to kwartał 3
Zadanie 23. Budowa instalcji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim | bar: kwartał 2 to kwartał 3
Zadanie 24. Inspekcje trenowe BUP uczestników klastra wraz z opracoawniem koncepcji | bar: kwartał 4 to kwartał 1
Zadanie 25. Budowa mikroinstalacji oze wynikłych z powstałej koncepcji (projektuj i buduj) | bar: kwartał 1 to kwartał 3
Zadanie 26. Budowa instalcji solarnych/pomp ciepła na budynku UG w Wilamowicach | bar: kwartał 3 to kwartał 4
Zadanie 27. Studium wykonalności farm fotowoltaicznych na potrzeby Gminy / Klastra na gruntach gminy Bestwina | bar: kwartał 1 to kwartał 3
Zadanie 28. Analiza energetyczna obiektów UG Jaworze - optymalizacja energetyczna instniejących źródeł oraz montaz pomp ciepła | bar: kwartał 4 to kwartał 1
Zadanie 28.Realizacja zadań wynikajacych z optymalizacji energetycznej instniejących źródeł oraz montaz pomp ciepła - Gmina Jaworze | bar: kwartał 2 to kwartał 4
Zadanei 29. Analiza terenów możłiwych do ujęcia w MPZP pod budowę instalacji OZE wraz ze zmianą zapisów MPZP | bar: kwartał 4 to kwartał 3
Zadanie 30. Projekty modernizacji kotłowni oraz systemu ogrzewania z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła oraz klimakonwektorow / nagrzewnic - gmina Jasienica
Zadanie 31. Realizacaje zadań wynikłych z projektów Gminy jasienica (zadanie 30)
Zadanie 32. Budowa instalcji fotowoltaicznej przy remoncie dachu - Szkoła w Wilamowicach
Zadanie 33 Budowa farmy footowoltaicznej Gm Bestwina
Zadanie 34. Studium wykonalności stacji wodorowej zasilanej żródłami OZE
Zadanie 34. Budowa stacji wodorowej zasilanej źródłami OZE
ZIT | Zadanie 35. Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Bielskim [Powiat Bielski]
Zadanie 36. Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Bestwina [Gmina Bestwina]
Zadanie 37. Czerpiemy energię z natury [Gmina Porąbka]
Zadanie 38. Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Szczyrk [Gmina Szczyrk]
Zadanie 39. Montaż systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Wilkowice [Gmina Wilkowice]
Zadanie 40. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jasienica. [Gmina Jasienica]
Zadanie 41. Budowa odnawialnych żródeł energii w Gminie Wilamowice [Gmina Wilamowice]
Zadanie 42. Ekoenergia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozy [Gmina Kozy]
Zadanie 43. Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jaworze [Gmina Jaworze]